ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 января 2019 года                                                                                           № 92/675-5

с.Красногвардейское

О  календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Советов народных депутатов муниципальных образований Белосельского и Красногвардейского сельских поселений Красногвардейского района, назначенных на 7 апреля 2019 года

На основании статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 24 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Красногвардейского района

#### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Советов народных депутатов муниципальных образований  Белосельского и Красногвардейского сельских поселений Красногвардейского района, назначенных на 7 апреля 2019 года.

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Красногвардейского района Марценикову Н.И.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Красногвардейского района |  | Р.А. Асманов |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Красногвардейского района |  | Н.И. Марценикова |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Советов народных депутатов муниципальных образований Белосельского и Красногвардейского сельских поселений Красногвардейского района

Дата голосования 7 апреля 2019 г.

Сокращения:

ЦИК РА – Центральная избирательная комиссия Республики Адыгея;

МО – муниципальное образование;

ТИК – территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования;

УИК – участковая избирательная комиссия;

СМИ – средство массовой информации;

ФЗ № 67-ФЗ – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Закон № 326 – Закон Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования»

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ И ИНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов (ч.2 ст.87 Закона № 326) | Не ранее чем за 90 дней до дня голосования (не ранее 06.01.2019 г.) | ТИК |
|  |  | Не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не позднее 16.01.2019 г.) |  |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов (ч.6 ст.5 Закона № 326) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | ТИК |
| 3 | Направление решения о назначении выборов с указанием даты его опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по РА (п. 9 ст. 35 ФЗ № 67-ФЗ) | Одновременно с опубликованием решения о назначении выборов | ТИК |
| 4 | Подготовка и направление в ТИК списка политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, опубликование указанного списка в районной газете «Дружба» (п. 9 ст. 35 ФЗ № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по РА |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 5 | Опубликование списков избирательных участков (ч.4 ст. 14 Закона № 326, ч.7 чт.19 ФЗ №67-ФЗ) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 25.02.2019 г.) | Главы соответствующих сельских поселений |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 6 | Представление сведений об избирателях в ТИК (п.6 ст. 17 ФЗ №67-ФЗ) (п.5 ст.15 Закона № 326) | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования (не позднее 05.02.2019 г.) | Глава МО «Красногвардейс-кий район» |
| 7 | Установление формы списка избирателей | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 26.03.2019 г.) | ТИК |
| 8 | Составление списков избирателей (ч.2 ст.15 Закона № 326) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 26.03.2019 г.) | ТИК |
| 9 | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения (ч.12 ст.17 ФЗ № 67-ФЗ) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 26.03.2019 г.) | ТИК |
| 10 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК (п. 13 ст. 17 ФЗ №67-ФЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 27.03.2019 г. с учетом необходимого обеспечения досрочного голосования избирателей) | ТИК |
| 11 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (ч.15 ст.17 ФЗ № 67-ФЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (с 27.03.2019 г.) | УИК |
| 12 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК (ч.4 ст. 17 ФЗ № 67 - ФЗ) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 06.04.2019 г.) | Председатель и секретарь УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 13 | Назначение кандидатом членов ТИК с правом совещательного голоса (ч.20 ст.29 ФЗ № 67 - ФЗ) | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Кандидат в депутаты представительного органа |
| 14 | Назначение кандидатом членов УИК с правом совещательного голоса (ч.20 ст.29 ФЗ № 67 - ФЗ) | После регистрации кандидата | Зарегистрированный кандидат |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 15 | Выдвижение кандидатов в депутаты (ч.2 ст.33 Закона № 326, ч.4 ст.34 Закона № 326) | В течение 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 16 | Выдача письменного подтверждения о представлении в избирательную комиссию документов в связи с выдвижением кандидата (кандидатов) (ч.11 ст.33, ч.14 ст.36 Закона № 326) | Незамедлительно после представления документов | ТИК |
| 17 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата (ч.2 ст. 37 Закона №326) | Со дня, следующего за днем представления гражданином в ТИК заявления о согласии баллотироваться | Кандидат |
| 18 | Представление документов для регистрации кандидата в ТИК (ч.1.1 ст.40 Закона №326) | Не ранее чем за 65 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени 20.02.2019 г.) | Кандидат |
| 19 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения законодательства к оформлению документов (п.1.1 ч. 1 ст.42 Закона №326) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
| 20 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации ( п.1.1 ч. 1 ст.42 Закона №326) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 21 | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения (ч.14 ст.41 Закона №326) | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | ТИК |
| 22 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации ( ч.1 ст.42 Закона №326) | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации | ТИК |
| 23 | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения с изложением оснований отказа ( ч.7 ст.42 Закона №326) | В течение суток с момента принятия такого решения | ТИК |
| 24 | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации с указанием даты регистрации (ч.12 ст.42 Закона 326) | После принятия решения о регистрации кандидата | ТИК |
| 25 | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах (ч.13 ст.42 Закона № 326) | В течение 48 часов после регистрации | ТИК |
| 26 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах (ч.14 ст. 42 Закона № 326) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 22.03.2019 г.) | ТИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 27 | Назначение кандидатом уполномоченных представителей по финансовым вопросам, доверенных лиц кандидата (ч. 1 ст.46, ч.4 ст.62 Закона №326) | Со дня выдвижения кандидата | Кандидат |
| 28 | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам, доверенных лиц кандидата (ч.1 ст.46,ч.4 ст.62 Закона №326) | В течение пяти дней с момента предоставления необходимых документов | ТИК |
| 29 | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (ч.2 ст.44 Закона № 326) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организации, осуществляющей выпуск СМИ |
| 30 | Представление кандидатом, зарегистрированным кандидатом в ТИК заявления о снятии своей кандидатуры (ч.1 ст.47 Закона №326) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 01.04.2019 г., а при вынуждающих к тому обстоятельствах не позднее 05.04.2019 г.) | Зарегистрированный кандидат |
| 31 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата по его заявлению (ч.8.1 ст.47 Закона №326) | Не позднее одних суток со дня получения такого заявления | ТИК |
| 32 | Отзыв избирательным объединением (ч.13 ст.47 Закона № 326) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 01.04.2019 г.) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении |
| 33 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата ( ч.8.1 ст.47 Закона № 326) | Не позднее одних суток со дня получения решения об отзыве от избирательного объединения | ТИК |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 34 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч.7 ст.51 Закона № 326) (ч.8 ст.47 ФЗ №67-ФЗ) Публикация указанного перечня (ч.6 ст.51 Закона № 326) (ч.7 ст.47 ФЗ №67-ФЗ) | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации ТИК |
| 35 | Агитационный период (ч.1 ст.53 Закона № 326) | - для избирательного объединения начинается со дня принятия решения о выдвижении - для кандидата, выдвинутого в составе списка, со дня представления в избирательную комиссию списка кандидатов - для кандидата, выдвинутого непосредственно, со дня представления в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (прекращается в ноль часов по местному времени 06.04.2019 г.) | Избирательные объединения Кандидаты Кандидаты |
| 36 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (ч.2 ст. 53 Закона № 326) | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (начинается с 09.03.2019 г. и прекращается в ноль часов по местному времени 06.04.2019 г.) | Зарегистрированные кандидаты |
| 37 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации в ТИК (ч.2 ст.56 Закона № 326) | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных и сетевых изданий |
| 38 | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади. Публикация графика распределения печатной площади либо доведение его до сведения зарегистрированных кандидатов иным путем ( ч.4 ст. 56 Закона № 326) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 07.03.2019 г.) | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 39 | Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади (ч.9 ст.56 Закона № 326) | Не позднее чем за 5 дней до дня опубликования агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
| 40 | Установление порядка и форм ведения учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных для ведения предвыборной агитации (п.8 ст.50 ФЗ №67-ФЗ) | До начала предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | ТИК |
| 41 | Предоставление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (п.8 ст.50 ФЗ №67-ФЗ) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (не позднее 17.04.2019 г.) | Организации, осуществляющие выпуск СМИ |
| 42 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей с избирателями (ч.2 ст.57 Закона № 326) | В течение 3 дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений |
| 43 | Уведомление ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч.4 ст.57 Закона № 326) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 44 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до зарегистрированных кандидатов информации о поступившем уведомлении о предоставлении кандидату помещения и содержащейся в таком уведомлении информации (ч.4.1 ст.57 Закона № 326) | В течение 2 суток с момента получения уведомления | ТИК |
| 45 | Опубликование и предоставление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов (ч.3 ст.58 Закона №326) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 46 | Предоставление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов с указанием сведений, установленных законом (ч.5 ст.58 Закона № 326) | До начала их распространения | Кандидат |
| 47 | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч.9 ст.58 Закона № 326) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 07.03.2019 г.) | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
| 48 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов муниципальных выборов, иных исследований, связанных с проводимыми муниципальными выборами, в том числе их размещение в информационно-коммуникационных сетях неограниченного доступа (ч.3 ст.50 Закона № 326) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 01.04.2019 г. по 07.04.2019 г.) | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 49 | Поступление в распоряжение ТИК средств на подготовку и проведение муниципальных выборов (ч.2 ст.60 Закона № 326, ч.1 ст.57 ФЗ №67-ФЗ) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Из местного бюджета в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов |
| 50 | Представление отчетов УИК о поступлении и расходовании средств на проведение выборов в ТИК Красногвардейского района (ч.7 ст. 67 Закона № 326) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (не позднее 18.04.2019 г.) | УИК |
| 51 | Представление отчета ТИК о поступлении и расходовании средств на проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты представительного органа МО (ч.8 ст.67 Закона № 326) Направление в СМИ для опубликования отчета ТИК о расходовании средств бюджета МО на проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов Не позднее чем через один месяц со дня их представления в представительный орган МО | ТИК ТИК |
| 52 | Создание собственных фондов кандидатов для финансирования избирательной кампании (ч.1 ст.61 Закона № 326) | В период после письменного уведомления ТИК об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации | Кандидат |
| 53 | Уведомление кандидатом ТИК о своем решении не создавать избирательный фонд (ч. 1 ст. 61 Закона № 326) (ч.1 ст.54 Закона № 89) | Одновременно с представлением документов для регистрации | Кандидат |
| 54 | Предоставление информации о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств в соответствии с формами, установленными ТИК (ч.5 ст.65 Закона № 326) | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня | Филиал ПАО «Сбербанк России» – в ТИК |
| 55 | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в ТИК (п.7 ст.65 Закона №326) | В пятидневный срок со дня поступления представления из ТИК | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 56 | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств (ч.5 ст.65 Закона № 326) | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования – немедленно | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 57 | Направление в ЦИК для размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов (ч.5.2. ст.65 Закона № 326) | По мере получения информации | ТИК ЦИК Адыгеи |
| 58 | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств (ч.5.3. ст.65 Закона № 326) | Периодически, но не реже одного раза в две недели | ТИК |
| 59 | Возврат добровольного пожертвования в случае, если оно внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, или в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования (ч.4 ст.64 Закона № 326) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления указанного пожертвования | Кандидат |
| 60 | Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход соответствующего местного бюджета (ч.5 ст.64 Закона № 326) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления таких пожертвований на специальный избирательный счет | Кандидат |
| Представление финансовых отчетов в соответствующую избирательную комиссию (ст. 65 Закона № 326) |
| 61 | Первый финансовый отчет (п.1 ч.2 ст65 Закона № 326) | Одновременно с представлением документов для регистрации кандидата | Кандидат |
| 62 | Итоговый финансовый отчет (п.3 ч.2 ст.65 Закона № 326) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 63 | Передача копии финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования (ч.4 ст.65 Закона № 326) | Не позднее чем через 5 дней со дня получения указанных финансовых отчетов | ТИК |
| 64 | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и (или) юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) (ч.1 ст.66 Закона № 326) | После дня голосования до представления итогового финансового отчета | Кандидат |
| 65 | Перечисление оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов неизрасходованных денежных средств (п.7 ст.66 Закона № 326) | По истечении 60 дней со дня голосования (с 06.06.2019 г.) | Филиал ПАО «Сбербанк России» по письменному указанию ТИК в доход местного бюджета |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 66 | Утверждение формы, текста и количества изготавливаемых избирательных бюллетеней для голосования, утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ч.3 ст.69 Закона № 326) | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 17.03.2019 г.) | ТИК |
| 67 | Изготовление избирательных бюллетеней (ч.12 ст.69 Закона № 326) | По решению ТИК, не позднее, чем за 15 дней до дня голосования. (не позднее 22.03.2019 г.) | Полиграфические организации, технически оснащенные для изготовления избирательной документации |
| 68 | Принятие решения о месте и времени получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (ч.13 ст.69 Закона № 326) | Не позднее, чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | ТИК |
| 69 | Передача избирательных бюллетеней в УИК (ч.14 ст.69 Закона № 326) | Не позднее, чем за 4 дня до дня голосования (не позднее 02.04.2019 г.) | ТИК |
| 70 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ и (или) иным способом (ч.2 ст.71 Закона № 326) | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 27.03.2019 г.) | ТИК УИК |
| 71 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования (ч.2 ст.71.1 Закона № 326) | За 5 дней до начала проведения досрочного голосования ТИК не позднее 21.03.2019 г. УИК не позднее 28.03.2019 г. | ТИК УИК |
| 72 | Досрочное голосование: - в ТИК - в УИК (ч.2 ст.71.1 Закона № 326) | с 27.03.2019 г. по 02.04.2019 г. с 03.04.2019 г. по 06.04.2019 г. | ТИК УИК |
| 73 | Проведение голосования (ч.1 ст. 71 Закона № 326) | С 8 до 20 часов по местному времени в день голосования (07.04.2019 г.) | УИК |
| 74 | Подсчет голосов избирателей и составление УИК протоколов об итогах голосования (ч.2 ст.74 Закона №326) | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
| 75 | Выдача по требованию члена УИК, лиц, указанных в ч.5 ст.26 Закона №326 заверенной копии протокола об итогах голосования (ч.26 ст.74 Закона № 326) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | УИК |
| 76 | Определение результатов выборов (ч.1 ст.75 Закона № 326) | Не позднее, чем на 5 день со дня голосования (не позднее 12.04.2019 г.) | ТИК |
| 77 | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа МО (ч.1 ст. 82 Закона № 326) | Незамедлительно после установления общих результатов выборов депутатов | ТИК |
| 78 | Предоставление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа МО, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (ч.1 ст.82 Закона № 326) | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании депутатом представительного органа МО | Кандидат, избранный депутатом представительного органа МО |
| 79 | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов (ч.4 ст.83 Закона № 326) | В течение трех недель со дня голосования | ТИК |
| 80 | Регистрация избранного депутата представительного органа МО и выдача ему удостоверения об избрании (ч. 4 ст. 82 Закона № 326) | После официального опубликования общих результатов выборов и предоставления документа об освобождении зарегистрированного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа МО | ТИК |
| 81 | Публикация (обнародование) полных данных протокола избирательной комиссии о результатах выборов (ч.5 ст.83 Закона № 326) | В течение двух месяцев со дня голосования | ТИК |
| 82 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов (ст.85 Закона № 326) | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов, утвержденным постановлением ЦИК РА | ТИК, УИК |